## Cronograma
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 30 | 60
1 | ADMINISTRAÇÃO | 10267.31 | 10267.31 |  |  |  | 9025.4564 | 1241.8536
2 | PINTURA | 11472.44 | 11472.44 |  | 100% |  | 11472.44 | 0 | 11472.44 | 0
3 | ELÉTRICA | 10379.95 | 10379.95 |  | 75% | 25% | 7784.9625 | 2594.9875 | 10379.95 | 0
4 | RAMPA / REPAROS | 5085.37 | 5085.37 |  | 0% | 100% | 0 | 5085.37 | 5085.37 | 0
5 | ACESSÓRIOS | 36561.36 |  | 36561.36 | 100% | 0% | 36561.36 | 0 | 36561.36 | 0
Porcentagem |  | 73766.43 | 50.44% | 49.56% |  |  | 87.9% | 12.1% | 63499.12
Custo |  |  | 37205.07 | 36561.36
Porcentagem Acumulado |  |  | 50.44% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 37205.07 | 73766.43